Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение пожарной

безопасности объектов городского округа

ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый.

- Разместить (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Светлый.

| Глава администрации городского округа ЗАТО Светлый | подпись З.Э. Нагиев |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.11.2013 № 355 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение пожарной безопасности объектов

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2014 - 2016 годы

Саратовская область

пос. Светлый

2013 г.

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение пожарной

безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»

на 2014 - 2016 годы

| Наименование муниципальной программы | - муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| Участники муниципальной программы | - муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый |
| Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| Программно- целевые инструменты муниципальной программы* | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей; оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров; формирования системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях; обеспечение пожарной безопасности объектов, расположенных на территории городского округа |
| Задачи муниципальной программы | - предотвращение гибели людей на пожарах, снижение материального ущерба от пожаров |
| Целевые показатели муниципальной программы | - выполнение программных мероприятий позволит повысить эффективность затрат на снижение материального ущерба от пожаров, сокращение бюджетных средств, расходуемых на ликвидацию их последствий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2014 - 2016 годы |

3

| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | - объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 185, 7 тыс. рублей, из них: за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 179,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 72,7 тыс. рублей; 2015 год - 66 тыс. рублей; 2016 год - 41 тыс. рублей; за счет собственных средств муниципальных унитарных предприятий 6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 тыс. рублей; 2015 год - 2 тыс. рублей; 2016 год - 2 тыс. рублей |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - предотвращение гибели людей на пожарах; снижение материального ущерба от пожаров; усиление пожарной безопасности объектов городского округа |

4

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьёзной угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей. Противодействовать пожарам становится с каждым годом всё сложнее.

На территории городского округа за 2011 - 2013 годы не было зарегистрировано крупных пожаров природного и техногенного характера.

Всё это стало возможным в результате проведения профилактических мероприятий, проводимых администрацией городского округа, и реализацией муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого фонда городского округа ЗАТО Светлый на 2011 - 2013 годы».

Но, вместе с тем большую тревогу вызывает состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, состояние системы обучения населения городского округа в области пожарной безопасности, устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос в организациях и учреждениях городского округа.

Текущее финансирование обеспечения пожарной безопасности объектов городского округа не позволяет в полной мере обеспечить безопасность эксплуатации объектов. Только целевой программный подход к обеспечению пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый позволит решать задачи по предупреждению и тушению пожаров, снизить показатели гибели людей, материальный ущерб от пожаров.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа.

Основные задачи муниципальной программы:

предотвратить гибель людей на пожарах;

повысить эффективность затрат на снижение материального ущерба от пожаров, а также сократить размер бюджетных средств, расходуемых на ликвидацию их последствий.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является достижение значений целевых показателей в области пожарной безопасности и определяется в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.

5

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счёт средств местного бюджета.

Конкретные объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы определяются при разработке и утверждении местного бюджета на соответствующий год и могут корректироваться исходя из финансовых возможностей городского округа ЗАТО Светлый.

6

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности объектов

городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы

| № п/п | Наименование программы, наименование показателя |  | Еди-ница изме-рения |  | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный год (базо-вый) |  |  | текущий год (оценка) |  | первый год реализации программы (2014 г.) | второй год реализа-ции про- граммы (2015 г.) | год завершения действия программы (2016 г.) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внедрение, согласно действующим нормам на новостроящих-ся, реконструи-руемых и действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров |  | % |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа МУП ЖКХ |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожар-ного водоснаб-жения МУП ЖКХ |  | ед. |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Заправка огнетушителей в образователь-ных учрежде-ниях: МОУ ДОД ДЮСШ; |  | тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4»; МОУ СОШ № 2; МОУ СОШ № 3; МОУ ДОД ДДТ; МДОУ «Детский сад № 3» |  | тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | 1 5 5 1 | 10 0 5 2 1 | 1 0 5 4 1 |
| 5 |  | Измерение сопротивления изоляции в об-разовательных учреждениях: МДОУ «Детский сад № 5»; МДОУ «Детский сад № 3»; МДОУ «Детский сад № 4» |  | тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей |  |  |  |  | 2 1 |  | 3 1 | 2 1 2 |
| 6 |  | Монтаж радио-канальной сис-темы передачи извещений о возникновении пожара учреж-дений социа-льной сферы на пульт СПЧ № 5 |  | тыс. рублей |  |  |  |  | 20,7 |  |  |  |
| 7 |  | Закупка новых огнетушителей: МОУ СОШ № 3; МДОУ «Детский сад № 5»; МОУ ДОД ДШИ; МОУ ДОД ДДТ; МОУ СОШ № 2 МОУ ДОД ДЮСШ |  | тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей |  |  |  |  | 2 3 4 6 10 10 |  | 8 3 9 4 20 | 10 3 2 10 |

8

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной

программы  «Обеспечение пожарной безопасности объектов

городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы

| № п/п |  | Номер и наименование мероприятий | Участник муници-пальной программмы |  | Срок |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат, показатель (краткое описание) |  | Последствия не-реализации ве-домственной це-левой програм-мы и основного мероприятия | Связь с показа-телями муници-пальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | нача-ла реа-лиза-ции | окон-чания реа-лиза-ции |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 |  | Внедрение, сог-ласно действу-ющим нормам на новостроя-щихся, реконст-руируемых и действующих объектах, сов-ременных сис-тем обнаруже-ния и тушения пожаров | Муници-пальные учреждения городского округа |  | 2014 | 2016 | Своевременное реагирование на возникнове-ние пожара |  | Позднее обнаружение возникновения пожара |  |
| 2 |  | Обслуживание пожарных гид-рантов на территории городского округа МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  | 2014 | 2016 | Уменьшит вероятность возникновения аварии при за-боре воды по-жарными авто-мобилями при ликвидации пожаров |  | Задержка в тушении пожара |  |
| 3 |  | Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожар-ного водоснаб-жения МУП ЖКХ | МУП ЖКХ |  | 2014 | 2016 | Уменьшит вероятность возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвида-ции пожаров |  | Задержка в тушении пожара |  |
| 4 |  | Заправка огне-тушителей в образователь-ных учрежде-ниях | МОУ ДОД ДЮСШ; МДОУ «Детский сад № 4»; МОУ СОШ № 2; МОУ СОШ № 3; |  | 2014 | 2016 | Быстрое тушение возникших пожаров |  | Задержка в тушении пожара |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
|  |  |  | МОУ ДОД ДДТ; МДОУ «Детский сад № 3» |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Измерение сопротивления изоляции в образователь-ных учрежде-ниях | МДОУ «Детский сад № 5»; МДОУ «Детский сад № 3»; МДОУ «Детский сад № 4» | 2014 |  | 2016 | Снизит вероятность возникновения техногенного пожара |  | Повысит вероятность возникновения техногенного пожара |  |
| 7 |  | Монтаж радио-канальной сис-темы передачи извещений о возникновении пожара учреж-дений социаль-ной сферы на пульт СПЧ № 5 | МДОУ «Детский сад № 5»; МДОУ «Детский сад № 3»; МДОУ «Детский сад № 4»; МОУ СОШ № 2; МОУ СОШ № 3; МОУ ДОД ДДТ; МУК ДК; МОУ ДОД ДЮСШ | 2014 |  | 2014 | Сокращение сроков пере-дачи информа-ции на пульт СПЧ № 5 о воз-никновении пожара |  | Увеличит срок передачи ин-формации на пульт СПЧ № 5 о возникнове-нии пожара |  |
| 8 |  | Закупка новых огнетушителей | МОУ СОШ № 3; МДОУ «Детский сад № 5»; МОУ ДОД «ДШИ»; МОУ ДОД ДДТ; МОУ СОШ № 2; МОУ ДОД ДЮСШ | 2014 |  | 2016 | Быстрое тушение возникших пожаров |  | Задержка в тушении пожара |  |

10

СВЕДЕНИЯ

об объемах и источниках финансового обеспечения

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы

| # Наименование | # Ответственный исполнитель (участник) | # Источники финансового обеспечения | # Объемы финансового обеспечения тыс. руб. (всего) | # В том числе по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # 2014 | # 2015 | # 2016 |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
| # Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы |  | всего | 185,7 | 74,7 | 68 | 43 |
|  |  | местный бюджет | 179,7 | 72,7 | 66 | 41 |
|  |  | федеральный бюджет | нет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | нет |  |  |  |
|  |  | за счет собственных средств муниципальных унитарных предприятий | 6 | 2 | 2 | 2 |
|  | # В том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |
|  | # МУП ЖКХ | # всего | # 6 | # 2 | # 2 | # 2 |
|  |  | # За счет собст-венных средств | # 6 | # 2 | # 2 | # 2 |
|  | # МОУ # СОШ № 2 | # Всего | # 32.3 | # 17,3 | # 15 |  |
|  |  | # местный бюджет | # 32,3 | # 17,3 | # 15 |  |
|  | # МОУ # СОШ № 3 | # Всего | # 34,3 | # 9,3 | # 10 | # 15 |
|  |  | # местный бюджет | # 34,3 | # 9,3 | # 10 | # 15 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 3» | # Всего | # 8,3 | # 4,3 | # 2 | # 2 |
|  |  | # местный бюджет | # 8,3 | # 4,3 | # 2 | # 2 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 4» | # Всего | # 16,3 | # 3,3 | # 10 | # 3 |
|  |  | # местный бюджет | # 16,3 | # 3,3 | # 10 | # 3 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 5» | # Всего | # 18,3 | # 7,3 | # 6 | # 5 |
|  |  | # местный бюджет | # 18,3 | # 7,3 | # 6 | # 5 |
|  | МОУ ДОД ДДТ | # Всего | # 16,3 | # 8,3 | # 4 | # 4 |
|  |  | # местный бюджет | # 16,3 | # 8,3 | # 4 | # 4 |
|  | # МОУ # ДОД ДШИ | # Всего | # 17,3 | # 6,3 | # 9 | # 2 |
|  |  | # местный бюджет | # 17,3 | # 6,3 | # 9 | # 2 |
| # 11 |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
|  | # МОУ ДОД ДЮСШ | # Всего | # 34,3 | # 14,3 | # 10 | # 10 |
|  |  | # местный бюджет | # 34,3 | # 14,3 | # 10 | # 10 |
|  | # МУК ДК | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
| # Обслуживание пожарных гид-рантов на тер-ритории город-ского округа | # МУП ЖКХ | # Всего | # 6 | # 2 | # 2 | # 2 |
|  |  | # За счет собственных средств | # 6 | # 2 | # 2 | # 2 |
| # Заправка огнетушителей в образовательных учреждениях | МОУ ДОД ДЮСШ | # Всего | # 2 | # 2 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2 | # 2 |  |  |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 4» | # Всего | # 12 | # 1 | # 10 | # 1 |
|  |  | # местный бюджет | # 12 | # 1 | # 10 | # 1 |
|  | МОУ СОШ № 2 | # Всего | # 5 | # 5 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 5 | # 5 |  |  |
|  | # МОУ # СОШ № 3 | # Всего | # 15 | # 5 | # 5 | # 5 |
|  |  | # местный бюджет | # 15 | # 5 | # 5 | # 5 |
|  | # МОУ # ДОД ДДТ | # Всего | # 6 |  | # 2 | # 4 |
|  |  | # местный бюджет | # 6 |  | # 2 | # 4 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 3» | # Всего | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # местный бюджет | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 |
| Измерение сопротивления изоляции в образовательных учреждениях | # МДОУ «Детский # сад № 5» | # Всего | # 7 | # 2 | # 3 | # 2 |
|  |  | # местный бюджет | # 7 | # 2 | # 3 | # 2 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 3» | # Всего | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  |  | # местный бюджет | # 3 | # 1 | # 1 | # 1 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 4» | # Всего | # 2 |  |  | # 2 |
|  |  | # местный бюджет | # 2 |  |  | # 2 |
| # Монтаж радиоканальной системы передачи извещений о возникновении пожара учреждений социальной сферы на пульт СПЧ № 5 | # МОУ # СОШ № 2 | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  | # МОУ # СОШ № 3 | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 3» | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  | # МДОУ # «Детский # сад № 4» | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
| # 12 |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 5» | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  | МОУ ДОД ДДТ | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  | # МОУ # ДОД ДШИ | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  | # МОУ # ДОД ДЮСШ | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  | # МУК ДК | # Всего | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
|  |  | # местный бюджет | # 2,3 | # 2,3 |  |  |
| # Закупка новых огнетушителей | МОУ СОШ № 3 | # Всего | # 20 | # 2 | # 8 | # 10 |
|  |  | # местный бюджет | # 20 | # 2 | # 8 | # 10 |
|  | # МДОУ «Детский # сад № 5» | # Всего | # 9 | # 3 | # 3 | # 3 |
|  |  | # местный бюджет | # 9 | # 3 | # 3 | # 3 |
|  | # МОУ # ДОД ДШИ | # Всего | # 15 | # 4 | # 9 | # 2 |
|  |  | # местный бюджет | # 15 | # 4 | # 9 | # 2 |
|  | # МОУ # ДОД ДДТ | # Всего | # 10 | # 6 | # 4 |  |
|  |  | # местный бюджет | # 10 | # 6 | # 4 |  |
|  | # МОУ # СОШ № 2 | # Всего | # 30 | # 10 | # 20 |  |
|  |  | # местный бюджет | # 30 | # 10 | # 20 |  |
|  | # МОУ # ДОД ДЮСШ | # Всего | # 20 | # 10 |  | # 10 |
|  |  | # местный бюджет | # 20 | # 10 |  | # 10 |